

**Kritik Yol Metodu Proje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kritik Yol Metodu(CPM) | | |
|  |
| Nissan firması otonom araçlar için blockchain sistemlerine geçiş yapacaktır. Hedef ise projeyi bir sonraki dönemin araçlarına entegre etmek için yetiştirmektir. Revizyon için yapılması gerekenler aşağıda tabloda belirtilmiştir. Optimum sürelerle proje ağını CPM metodu kullanarak çiziniz. | | |  |
| **Faaliyetler** | **Öncül Faaliyetler** | **Süre (Gün)** |  |
| A: Araştırmaların tamamlanması | - | 20 |  |
| B: Çalışmalara başlanması ve gerekli yazılımların edinilmesi | - | 12 |  |
| C: İlk prototip üretimi | A, B | 16 |  |
| D: ilk prototip testleri ve hata analizi | C | 7 |  |
| E: 2. Prototip üretimi ve testi | D | 10 |  |
| F: Entegrasyon hazırlığı | D | 5 |  |
| G: Final sistemi ve entegrasyon | E, F | 15 |  |

